UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO

Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales

Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica

CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

Vinculados al Ahorro y Uso Responsable del Agua

Título del Proyecto: AURA-HidroIA: sistema inteligente de monitoreo, alerta y explicación del estrés hídrico urbano en San Juan (integración Departamento de Hidráulica–OSSE con inteligencia artificial)

Director/a: Claudio Marcelo Larrea

Unidad Académica: Observatorio de Inteligencia Artificial — Universidad Católica de Cuyo (Sede San Juan)

Convocatoria / Año: Plan Integral AURA — Convocatoria a proyectos de investigación y extensión (2026)

1. Ejes Temáticos

Los proyectos presentados deberán enmarcarse en uno o más de los siguientes ejes, en coherencia con la sistematización establecida en el Plan de Integración Curricular AURA 2026:

| Eje | Marcar al menos uno |
| --- | --- |
| Estudios sobre consumo y comportamiento hídrico (hábitos, percepciones y prácticas institucionales, familiares o comunitarias). | X |
| Innovación tecnológica aplicada a la medición, ahorro o reutilización del agua. | X |
| Impacto económico, social y productivo del recurso hídrico en la provincia de San Juan. | X |
| Investigación aplicada en salud vinculada al uso racional del agua y la sostenibilidad hídrica. |  |
| Investigación ambiental y territorial sobre la situación hídrica regional. |  |
| Programas de formación, sensibilización y transferencia comunitaria sobre uso responsable del agua. |  |
| Prácticas socio-comunitarias e intervenciones territoriales vinculadas a la gestión sostenible del agua. |  |
| Investigación y Medición de la calidad microbiológica, contaminación, efectos sobre la salud y la biodiversidad. |  |
| Educación y uso responsable del recurso hídrico, en sus distintos niveles y modalidades (inicial, primario, secundario, superior y universitario), orientada a la formación de una conciencia y cultura hídrica responsable. |  |
| Legislación, marco normativo y políticas públicas vinculadas a la gestión, protección y uso responsable del recurso hídrico, en los ámbitos nacional, provincial y municipal. |  |
| Otras temáticas transversales vinculadas al uso responsable y sostenible del agua no comprendidas específicamente en los ejes anteriores, que resulten pertinentes a los objetivos del Plan AURA, a criterio del Comité Evaluador. |  |

.

2. Datos del Equipo de trabajo

Indicar los datos del equipo de trabajo, pueden ser de diferentes unidades académicas, es obligatorio incorporar como mínimo dos alumnos de cualquier nivel académico.

| Apellido y Nombre | DNI | Unidad Académica | Rol (director / docente / alumno) |
| --- | --- | --- | --- |
| Claudio Marcelo Larrea | A completar | Observatorio de Inteligencia Artificial — UCCuyo | Director / docente |
| José La Malfa | A completar | Observatorio de Inteligencia Artificial — UCCuyo | Alumno |
| Belén Arias | A completar | Observatorio de Inteligencia Artificial — UCCuyo | Alumna |
| Javier Coria | A completar | Observatorio de Inteligencia Artificial — UCCuyo | Alumno |
| Stefanía Young | A completar | Observatorio de Inteligencia Artificial — UCCuyo | Docente |
| Laura Pizarro | A completar | Observatorio de Inteligencia Artificial — UCCuyo | Alumna |

3. Resumen del proyecto.

Extensión sugerida (palabras): 500

Síntesis del proyecto.

Problema abordado. San Juan es una provincia árida cuya gestión hídrica articula la oferta superficial (Departamento de Hidráulica) y el servicio urbano de agua potable (OSSE). Existen series e indicadores públicos, pero no un sistema universitario abierto que los integre, calcule estrés hídrico urbano y los traduzca con inteligencia artificial para el Plan AURA, la docencia y la comunidad.

Enfoque metodológico. Investigación aplicada y desarrollo tecnológico con componente de extensión: inventario y extracción de datos públicos; pipeline ETL reproducible; indicadores de oferta–demanda y estacionalidad; plataforma AURA-HidroIA (tablero, alertas y asistente explicativo con IA); transferencia al Plan AURA.

Población/unidad de análisis. El sistema hídrico provincial–urbano de San Juan (series de caudales, diques, entregas e indicadores de servicio). La transferencia se orienta a la UCCuyo, al Equipo AURA y a públicos no especializados.

Resultados esperados. Plataforma AURA-HidroIA (MVP y v1.0), base documentada, informe técnico, nota de transferencia, materiales de sensibilización y formación de al menos dos estudiantes.

4. Fundamentación.

Extensión sugerida (palabras): 400-600

Describir la justificación teórica, empírica y contextual del proyecto:

Antecedentes empíricos relevantes. La literatura internacional de water demand management y smart water muestra que integrar series operativas con modelos de aprendizaje automático mejora la detección de anomalías y la comunicación del riesgo hídrico (Donkor et al., 2014; Ghalehkhondabi et al., 2017; Fu et al., 2022; Sit et al., 2020). En zonas áridas, los enfoques de early warning y deep learning subrayan la necesidad de series multi-fuente y de explicabilidad (Xiang et al., 2020; Zounemat-Kermani et al., 2021; Rahimian Boogar et al., 2025). En San Juan, Hidráulica publica caudales, cotas y entregas, y OSSE informa cobertura e indicadores de consumo, pero la evidencia permanece fragmentada.

Brechas de conocimiento. En Nuevo Cuyo escasean productos académicos abiertos que unan oferta cruda y estrés urbano, automaticen la actualización y usen IA explicativa para transferencia educativa. Esa vacancia es científica y operativa.

Relevancia institucional. El Plan Integral AURA (Res. 418-CS-2024, 767-CS-2025 y 849-CS-2026) exige investigación aplicada, innovación y transferencia sobre ahorro y uso responsable del agua. El Observatorio de IA aporta capacidades de datos, software e IA para construir un activo institucional reutilizable.

Marco conceptual. El proyecto se sostiene en cuatro pilares: (1) gestión integrada de recursos hídricos —GIRH— (Gleick, 2003; UNESCO WWAP, 2023, 2024); (2) estrés hídrico urbano como desacople dinámico oferta–demanda–estacionalidad (Butler & Memon, 2006; House-Peters & Chang, 2011); (3) dataficación de la gestión pública e hydroinformatics (Makropoulos & Savić, 2019); (4) IA como capa de detección de anomalías y de mediación cognitiva (explicación, alertas, asistencia), con trazabilidad de fuentes. Estos pilares se operacionalizan en el sistema AURA-HidroIA: pipeline + indicadores + interfaz + IA.

Justificación del valor agregado. El valor agregado reside en transformar información dispersa en un sistema universitario abierto y transferible. No se limita a un informe: entrega capacidad instalada (datos documentados, código, tablero y materiales de extensión) al servicio del Plan AURA y de la formación de estudiantes del Observatorio de IA.

5. Pertinencia y relevancia.

Extensión sugerida (palabras): 200-400

Justificar la importancia técnica, académica, social e institucional del proyecto:

AURA-HidroIA es relevante técnicamente porque construye un sistema reproducible de datos e IA; académicamente porque forma investigadores y estudiantes; socialmente porque contribuye a la cultura de uso responsable del agua en San Juan; e institucionalmente porque se alinea de modo explícito con el PEI 2023–2027, el Plan Estratégico de la Función I+D y el Plan Integral AURA.

Correspondencia explícita con el PEI (Plan Estratégico Institucional UCCuyo 2023–2027).
El proyecto se relaciona directamente con:
• Objetivo general 2 — Fortalecer la integralidad de la Universidad, la vinculación con su entorno y la comunicación interna y externa.
  - Objetivo 2.1. Actualizar e implementar convenios y alianzas estratégicas: articulación con Hidráulica y OSSE.
  - Objetivo 2.5. Implementar dispositivos de acceso a la información institucional: el tablero AURA-HidroIA como dispositivo de acceso a indicadores.
  - Objetivo 2.6. Fomentar la Responsabilidad Social Universitaria: cultura de cuidado del agua en territorio árido.
• Objetivo general 5 — Fortalecer la iniciativa y participación estudiantil y de egresados.
  - Objetivo 5.4. Impulsar la participación de estudiantes y graduados en actividades de investigación: estudiantes del Observatorio en el ciclo completo de I+D.
• Objetivo general 4 — Desarrollar una política institucional para la jerarquización y permanencia de los recursos humanos.
  - Objetivo 4.5. Diseñar e implementar programas de formación y capacitación permanente: capacidades en datos, indicadores e IA aplicada.
• Objetivo general 6 — Consolidar la identidad cristiana, humanística y transformadora de la comunidad de la UCCuyo.
  - Objetivo 6.5. Promoción del Compromiso Ético y Responsabilidad Social: uso responsable del agua y transparencia de la IA.

Plan Estratégico Institucional de la Universidad

Correspondencia con el Plan Integral AURA y con el Plan Estratégico de la Función I+D.

Plan Integral AURA (Res. 418-CS-2024, 767-CS-2025 y 849-CS-2026). El proyecto contribuye a la generación de conocimiento aplicado, a la innovación tecnológica para el monitoreo del recurso y a la transferencia/sensibilización sobre uso responsable del agua, en línea con la convocatoria de investigación y extensión del Plan.

Plan Estratégico de la Función I+D (2023–2027; Res. 169-CS-2023). El proyecto responde a:
• Eje 1 — Formación de recursos humanos para la investigación: Objetivo 1.3 (capacitación para elevar calidad y productividad) y Objetivo 1.4 (liderazgo en la función de investigación).
• Eje 2 — Calidad de los productos de investigación: Objetivo 2.3 (colaboración y capacitación institucional) y Objetivo 2.5 (calidad y uniformidad de la información sobre investigación).
• Eje 3 — Optimizar la asignación de recursos para la investigación: Objetivo 3.1 (integrar la política I+D en la estrategia institucional), Objetivo 3.3 (apoyo a investigadores y gestión de proyectos) y Objetivo 3.4. Establecer y fortalecer alianzas con entidades públicas, privadas y gubernamentales (Hidráulica y OSSE).

Plan Estratégico de la Función I + D

Explicación del aporte institucional: beneficios para carreras, estudiantes o sociedad.
El proyecto mejora prácticas académicas al incorporar un caso real de ingeniería de datos e IA aplicada a un problema provincial; fortalece procesos formativos del Observatorio de IA con participación efectiva de estudiantes; y aporta una herramienta de monitoreo y sensibilización útil para el Plan AURA y para la comunidad universitaria. La sociedad se beneficia de una lectura clara del “camino del agua” (del dique al grifo) y de materiales orientados a la cultura hídrica responsable.

6. Objetivos

Objetivo general: Diseñar, desarrollar e implementar el sistema AURA-HidroIA para integrar series públicas del Departamento de Hidráulica y de OSSE, calcular indicadores de estrés hídrico urbano en San Juan y generar alertas y explicaciones asistidas por inteligencia artificial, con transferencia al Plan Integral AURA y formación de estudiantes.

Objetivos específicos (hasta 5):
1. Inventariar, documentar y extraer de forma reproducible series e indicadores públicos de Hidráulica y de OSSE.
2. Construir un repositorio y un pipeline ETL con control de calidad, versionado y codebook de indicadores de oferta, demanda estimada y estrés estacional.
3. Desarrollar la plataforma AURA-HidroIA (tablero, exportaciones y módulo de alertas) para usuarios institucionales y educativos.
4. Implementar una capa de IA para detección de anomalías y generación de explicaciones en lenguaje natural, evaluando su utilidad con referentes AURA.
5. Transferir resultados mediante informe técnico, nota de política, taller de sensibilización y formación acreditada de al menos dos estudiantes.

7. Originalidad y aporte al conocimiento

Extensión sugerida (palabras): 100-200

Describir el aporte innovador o la brecha de conocimiento que aborda el proyecto:

AURA-HidroIA aporta un enfoque novedoso respecto de los estudios previos al proponer un sistema universitario abierto que integra la oferta hídrica provincial (Departamento de Hidráulica) con indicadores de estrés del servicio urbano (OSSE) y los traduce mediante inteligencia artificial explicativa, superando así los análisis sectoriales aislados. De este modo, el proyecto aborda un vacío de conocimiento en Nuevo Cuyo: la ausencia de un producto reutilizable capaz de convertir tablas administrativas dispersas en inteligencia hídrica accionable para el Plan AURA. Su innovación es a la vez científica, tecnológica y pedagógica, porque combina ingeniería de datos, indicadores de estrés y una capa de IA (alertas y asistente) en un entregable de software institucional orientado a la docencia y a la extensión. En conjunto, se espera mejorar la anticipación, la enseñanza y la comunicación del Plan AURA, e instalar capacidad permanente en el Observatorio de Inteligencia Artificial.

8. Marco teórico y estado del arte

Extensión sugerida (palabras): 600-800

Referencias teóricas y antecedentes empíricos relevantes que sustentan el estudio:

La gestión del agua en zonas áridas exige articular disponibilidad física, infraestructura de regulación, potabilización y patrones de consumo (Gleick, 2003; UNESCO WWAP, 2023, 2024; United Nations, 2015). En ese marco, el estrés hídrico urbano no se reduce a un déficit estructural permanente, sino que se entiende como un desacople temporal entre la oferta efectiva y la demanda urbana, mediado por la estacionalidad climática, la operación de diques y redes, y la cultura de uso del recurso. Esta lectura resulta especialmente pertinente para San Juan, donde la escasez relativa convive con ciclos de mayor o menor disponibilidad y con una fuerte dependencia de la información pública para anticipar tensiones entre cuenca, infraestructura y servicio domiciliario.

Sobre esa base conceptual, el proyecto se apoya en la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), en la socio-hidrología urbana y en la literatura de smart water y water demand management (Butler & Memon, 2006; House-Peters & Chang, 2011; Makropoulos & Savić, 2019). La GIRH aporta el principio de articulación entre oferta, demanda, instituciones y territorio; la socio-hidrología urbana permite interpretar cómo las prácticas sociales y las condiciones técnicas co-producen el estrés; y la hydroinformatics / smart water justifica la construcción de sistemas de datos, indicadores y decision support como objetos de investigación aplicada. En conjunto, estos enfoques sostienen la hipótesis de que integrar series operativas dispersas en un sistema universitario abierto puede mejorar la comprensión, la comunicación y la enseñanza del “camino del agua” desde la fuente hasta el consumo.

En el plano de la inteligencia artificial, se distinguen dos capas complementarias. La primera corresponde a modelos de anomalía y predicción sobre series temporales, útiles para detectar desviaciones respecto de comportamientos esperados de oferta, entrega o consumo. La segunda corresponde a la mediación explicativa con recuperación de contexto, orientada a traducir señales técnicas en lenguaje comprensible para públicos no especializados. Esta distinción es clave para AURA-HidroIA: la IA no se plantea como caja negra predictiva aislada, sino como capa de asistencia que acompaña indicadores trazables y fuentes citables, en coherencia con una ética de transparencia y responsabilidad social universitaria.

Los avances recientes en forecasting y gestión hídrica con machine learning y deep learning refuerzan esta orientación (Sit et al., 2020; Xiang et al., 2020; Fu et al., 2022; Zounemat-Kermani et al., 2021; Rahimian Boogar et al., 2025). La literatura muestra que la integración de datos multi-fuente, el uso de ensambles y redes secuenciales, y la preocupación por la explicabilidad mejoran la utilidad operativa y formativa de los sistemas, siempre que se acompañen de control de calidad de datos y de validación con referentes institucionales. En paralelo, los informes globales del agua (UNESCO WWAP, 2023, 2024) subrayan la necesidad de cooperación, datos compartidos y herramientas de gobernanza que acerquen evidencia a la toma de decisiones y a la sensibilización ciudadana, lo que conecta la dimensión científica del proyecto con su componente de extensión.

En el contexto argentino predominan investigaciones centradas en riego, calidad del agua o acceso social, mientras que resulta menos frecuente la ingeniería de sistemas abiertos que vinculen operadores provinciales con capacidades universitarias de IA. Internacionalmente, en cambio, existen dashboards, centros de pronóstico y plataformas de utilities que combinan monitoreo, alerta temprana y comunicación pública; AURA-HidroIA adapta esa lógica a los datos disponibles en San Juan, partiendo de lo público y documentable, y dejando abierta la ampliación mediante acuerdos institucionales. De este modo, el estado del arte no solo justifica la pertinencia teórica del problema, sino también la forma del entregable: un sistema reproducible, transferible al Plan AURA y utilizable en la formación de estudiantes del Observatorio de Inteligencia Artificial. Las citas siguen el estilo APA 7ª edición y una proporción sustancial de las referencias corresponde a los últimos cinco años, conforme se detalla en la bibliografía.

9. Metodología

Extensión sugerida (palabras): 800-900

Diseño del estudio: investigación aplicada de método mixto, con eje cuantitativo-computacional (series, indicadores, anomalías) y componente evaluativo de usabilidad/transferencia.

Población y muestra: no se muestrean personas; el corpus son series e indicadores públicos de Hidráulica y OSSE, ampliables mediante convenio a series sectoriales anonimizadas. Período: series históricas disponibles y actualización durante 12 meses.

Instrumentos y técnicas de recolección de datos: extracción de tablas/reportes de Hidráulica; indicadores públicos OSSE; codebook y bitácora de metadatos; protocolo de solicitud institucional; rúbrica de evaluación del asistente IA.

Procedimientos de análisis: inventario y calidad; ETL; construcción de indicadores; detección de anomalías/baseline predictivo; capa IA con RAG sobre metadatos; evaluación con usuarios piloto AURA.

Validación y fiabilidad: scripts versionados; consistencia de unidades; contraste con planillas oficiales; supervisión humana de salidas de IA.

Consideraciones éticas: prioridad de datos públicos agregados; confidencialidad si hay datos operativos sensibles; no identificación de usuarios domiciliarios; descargos y citas en respuestas de IA.

Enfoque: mixto. Limitaciones previstas: dependencia de portales públicos, demoras de convenio y series incompletas; mitigación con MVP 100% público y transparencia metodológica.

10. Factibilidad y cronograma de actividades

Extensión sugerida (palabras): 200-300.

Describir los recursos disponibles, la viabilidad temporal y el plan de trabajo propuesto:

Recursos disponibles. Equipo del Observatorio de IA; infraestructura de cómputo del director/equipo; acceso a portales públicos de Hidráulica y OSSE; articulación con el Plan AURA.

Riesgos y mitigación. Cambios en portales (archivado y parsers tolerantes); falta de convenio OSSE (capa pública); sobrecarga de alcance (priorizar MVP).

Cronograma realista. Doce meses, con informe de avance a los seis meses e informe final al cierre, según la convocatoria. El detalle de etapas figura en la tabla siguiente.

| Etapa / Actividad | Período estimado | Responsables |
| --- | --- | --- |
| I. Puesta en marcha: inventario Hidráulica/OSSE, diseño, repositorio y protocolo | Meses 1–2 | Larrea; La Malfa; Coria |
| II. ETL e indicadores: extracción, calidad, codebook y tablero MVP | Meses 3–5 | La Malfa; Coria; Arias; Pizarro |
| III. Capa IA y avance: anomalías, asistente explicativo e informe de avance | Meses 6–7 | Larrea; Arias; Pizarro; Young |
| IV. Validación y extensión: pruebas AURA, sensibilización y ajustes | Meses 8–10 | Young; Larrea; equipo |
| V. Cierre: v1.0, informe final, transferencia y rendición | Meses 11–12 | Larrea; Young; equipo |

11. Impacto esperado y plan de difusión / transferencia

Extensión sugerida (palabras): 200-300

Impacto académico o científico: caso reproducible de sistema hídrico-IA en zona árida; formación de estudiantes; insumos para publicaciones y jornadas.

Impacto social o institucional: herramienta para el Plan AURA; mejora de cultura hídrica universitaria; evidencia para diálogo con organismos provinciales.

Plan de difusión (publicaciones, congresos, jornadas, etc.): presentación a AURA/Instituto del Agua; canales institucionales UCCuyo; working paper o artículo.

Plan de transferencia (productos, herramientas, informes, tableros, etc.): plataforma AURA-HidroIA, manual de uso, dataset documentado, fichas de sensibilización y capacitación.

Indicadores de impacto esperados: plataforma publicada; series e indicadores documentados; ≥1 taller; ≥2 estudiantes formados; informe + nota AURA; repositorio de código.

12. Presupuesto

Indicar la necesidad presupuestaria para ejecutar el proyecto: se solicita el tope de la convocatoria ($1.000.000). El detalle consta en la tabla. Eventual contraparte no monetaria: acceso a datos institucionales.

| Detalle | Justificación / uso en el proyecto | Fuente de Financiamiento | Importe (en pesos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipamiento informático (notebooks/estación) | Desarrollo del sistema, ETL y modelos | Convocatoria AURA | $350.000 |
| Cloud / hosting / APIs de IA | Operación del tablero e inferencia (12 meses) | Convocatoria AURA | $200.000 |
| Diseño y materiales de transferencia | Extensión AURA: fichas, taller, manual | Convocatoria AURA | $150.000 |
| Movilidad y gestiones institucionales | Reuniones con Hidráulica/OSSE/AURA | Convocatoria AURA | $100.000 |
| Soporte metodológico |  | Convocatoria AURA | $50.000 |
| Apoyo a formación de estudiantes | Becas internas / viáticos de trabajo | Convocatoria AURA | $150.000 |
| Total |  | Convocatoria AURA | $1.000.000 |

Otras Fuentes de financiamiento: No se contemplan al inicio (contraparte eventual en especie).

13. Bibliografía

Bibliografía (APA 7ª edición):

Butler, D., & Memon, F. A. (Eds.). (2006). Water demand management. IWA Publishing.

Donkor, E. A., Mazzuchi, T. A., Soyer, R., & Alan Roberson, J. (2014). Urban water demand forecasting: Review of methods and models. Journal of Water Resources Planning and Management, 140(2), 146–159. https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000314

Fu, G., Jin, Y., Sun, S., Yuan, Z., & Butler, D. (2022). The role of deep learning in urban water management: A critical review. Water Research, 223, 118973. https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118973

Ghalehkhondabi, I., Ardjmand, E., Young, W. A., & Weckman, G. R. (2017). Water demand forecasting: Review of soft computing methods. Environmental Monitoring and Assessment, 189(7), 313. https://doi.org/10.1007/s10661-017-6030-3

Gleick, P. H. (2003). Water use. Annual Review of Environment and Resources, 28, 275–314. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.28.040202.122849

House-Peters, L. A., & Chang, H. (2011). Urban water demand modeling: Review of concepts, methods, and organizing principles. Water Resources Research, 47(5), W05401. https://doi.org/10.1029/2010WR009624

Makropoulos, C., & Savić, D. A. (2019). Urban hydroinformatics: Data, models and decision support for integrated urban water management. Water, 11(9), 1792. https://doi.org/10.3390/w11091792

Rahimian Boogar, A., et al. (2025). Sustainable water allocation under climate change: Deep learning approaches to predict drinking water shortages. Journal of Environmental Management. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.125600

Sit, M., Demiray, B. Z., Xiang, Z., Ewing, G., Sermet, Y., & Demir, I. (2020). A comprehensive review of deep learning applications in hydrology and water resources. Water Science and Technology, 82(12), 2635–2670. https://doi.org/10.2166/wst.2020.369

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1).

UNESCO WWAP. (2023). The United Nations World Water Development Report 2023: Partnerships and cooperation for water. UNESCO.

UNESCO WWAP. (2024). The United Nations World Water Development Report 2024: Water for prosperity and peace. UNESCO.

Xiang, Z., Yan, J., & Demir, I. (2020). A rainfall-runoff model with LSTM-based sequence-to-sequence learning. Water Resources Research, 56(1), e2019WR025326. https://doi.org/10.1029/2019WR025326

Zounemat-Kermani, M., Batelaan, O., Fadaee, M., & Hinkelmann, R. (2021). Ensemble machine learning paradigms in hydrology: A review. Journal of Hydrology, 598, 126266. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126266

Departamento de Hidráulica de San Juan. (s. f.). Datos y estadísticas / aforos y distribución de riego. https://hidraulica.sanjuan.gob.ar/

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). (s. f.). Portal institucional de agua y cloaca. https://www.ossesanjuan.com.ar/v4/

Universidad Católica de Cuyo. (2023). Plan Estratégico Institucional 2023–2027.

Universidad Católica de Cuyo. (2023). Plan Estratégico de la Función I+D 2023–2027 (Res. 169-CS-2023).

Universidad Católica de Cuyo. (2024). Resolución N.º 418-CS-2024: Aprobación del Plan Integral AURA.

Universidad Católica de Cuyo. (2025). Resolución N.º 767-CS-2025.

Universidad Católica de Cuyo. (2026). Resolución N.º 849-CS-2026.

Unidad Académica: Observatorio de Inteligencia Artificial — UCCuyo (Sede San Juan)

Firma del Director/a: ________________________________

Aclaración: Claudio Marcelo Larrea

Fecha: septiembre de 2026